ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Муниципальное управление сельского поселения» на 2020 - 2028 годы

| ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Колбинского сельского поселения Репьёвского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| отчетный год | 2024 год |
| дата составления отчета | 07.02.2025 |
| непосредственный исполнитель (должность, ФИО, номер телефона) | Бухгалтер Скорикова Е.Н. тел. 2-26-43 |

1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа в 2024 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году, являются:

своевременное поступление межбюджетных трансфертов из областного бюджета, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать бюджеты поселений;

качественное составление кассового плана, анализ поступления доходных источников, снижения размера недоимки, что позволило исполнить бюджетные обязательства по финансированию первоочередных расходов, не прибегая к привлечению бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций;

постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства;

своевременная корректировка перечня основных мероприятий и их финансового обеспечения.

Соответствующие уточнения в течение года обеспечивались внесением в муниципальную программу необходимых изменений в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей.

2. Информация об исполнении плана реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществлялась посредством отдельных мероприятий в соответствии с планом её реализации.

Фактические расходы на реализацию программы в отчетном финансовом году составили 4345,8 рублей, или на 100 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 136,2 тыс. рублей (100 % от плана);

за счет средств местного бюджета- 4209,6 рублей (100 % от плана).

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы представлен в таблице 1:

3. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы представлены в таблице 2:

4. Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы.

Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы представлены в таблице 3:

Таблица 1

| Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Колбинского сельского поселения «Муниципальное управление сельского поселения» на 2020 - 2028 годы по состоянию на 01.01.2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб. |  |  |  | Результаты реализации мероприятий |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1 |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году |  | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году |  | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1 | Муниципальная программа | Муниципальное управление сельского поселения на 2020-2028 годы | Администрация Колбинского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 4345,8 |  | 4345,8 | 4345,8 | х | х |  | Исполнено |
| 2 | Подпрограмма 1 | Муниципальное управление | Администрация Колбинского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 4209,6 |  | 4209,6 | 4209,6 | х | х |  | Исполнено |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 | Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Администрация Колбинского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 3648,0 |  | 3648,0 | 3648,0 | х | х |  | Исполнено |
| 4 | Мероприятие 1.1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами). | Администрация Колбинского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 995,4 |  | 995,4 | 995,4 | Своевременно выплачивать заработную плату в полном объеме согласно отработанного времени | Заработная плата выплачена в полном объеме согласно отработанного времени |  | Исполнено |
| 5 | Мероприятие 1.1.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Администрация Колбинского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 282,4 |  | 282,4 | 282,4 | услуги связи –оплата по факту выставленных счет - фактур; - программное обеспечение –. оплата по факту выставленных счет - фактур; - по расходным материалам от проведенных процедур по заключению контрактов в конце.; Оплата договоров по уборке помещений; обслуживания сайта поселения оплата по факту выставленных счет - фактур; обслуживание; и ремонт имущества оплата по факту выставленных счет – фактур.; Оплата договоров доступа к сети Интернет | услуги связи – 31,6 тыс. руб., оплата по факту выставленных счет - фактур; - программное обеспечение и услуги в области информационных технол.– 110,2 тыс. руб. оплата по факту выставленных счет - фактур; - по расходным материалам от проведенных процедур по заключению контрактов в конце года – 41,2 тыс. руб.; Оплата договоров по закупке ГСМ 54,7тыс. руб; Оплата договоров доступа к сети Интернет-10 тыс.руб оплата по факту выставленных счет – фактур. |  | Исполнено |
| 6 | Мероприятие 1.1.3 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) | Администрация Колбинского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 237,9 |  | 237,9 | 237,9 | оплата по налогу на имущество – 237,9 тыс. руб. в результате списания ОС и соответственно амортизации | - оплата по налогу на имущество – 237,9 тыс. руб. в результате списания ОС и соответственно амортизации |  | Исполнено |
| 7 | Мероприятие 1.1.4 | Расходы на обеспечение деятельности главы сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами). | Администрация Колбинского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 1217,3 |  | 1217,3 | 1217,3 | Своевременно выплачивать заработную плату в полном объеме согласно отработанного времени | Заработная плата выплачена в полном объеме согласно отработанного времени |  | Исполнено |
|  |  | Расходы на приобретение служебного автотранспорта органами местного самоуправления сельского поселения в рамках подпрограммы «Муниципальное управление» муниципальной программы Колбинского сельского поселения «Муниципальное управление сельского поселения»(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) | Администрация Колбинского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 915,00 |  | 915,00 | 915,00 | оплата по факту выставленной счет-фактуры | оплата по факту выставленной счет-фактуры 915,00 тыс.руб. |  | Исполнено |
| 8 | Основное мероприятие 1.2 | Финансовое обеспечение выполнение других расходных обязательств | Администрация Колбинского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 561,6 |  | 561,6 | 561,6 | х | х |  | Исполнено |
| 9 | Мероприятие 1.2.1 | Выполнение других расходных обязательств (межбюджетные трансферты) | Администрация Колбинского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 505,00 |  | 505,00 | 505,00 | Выполнение бюджетных обязательств, установленных решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период; создание условий для обеспечения сбалансированности бюджетов поселений | Средства по Соглашениям по передаче полномочий -398,6 тыс.руб |  | Исполнено |
| 12 | Подпрограмма 2 | Управление муниципальным финансами | Администрация Колбинского сельского поселения | по мере необходимости | по мере необходимости |  | х | х |  | х |  | х | х | Мероприятие в отчетном финансовом году не реализовывалось | х |  | Финансирование не было предусмотрено |
| 13 | Основное мероприятие 2.1 | Процентные платежи по муниципальному долгу | Администрация Колбинского сельского поселения | по мере необходимости | по мере необходимости |  | х | х |  | х |  | х | х | Мероприятие в отчетном финансовом году не реализовывалось | х |  | Финансирование не было предусмотрено |
| 14 | Мероприятие 2.1.1 | Процентные платежи по муниципальному долгу (обслуживание муниципального долга) | Администрация Колбинского сельского поселения | по мере необходимости | по мере необходимости |  | х | х |  | х |  | х | х | Мероприятие в отчетном финансовом году не реализовывалось | х |  | Финансирование не было предусмотрено |
| 15 | Подпрограмма 3. | Финансовое обеспечение муниципальных образований сельского поселения для исполнения переданных полномочий | Администрация Колбинского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 136,2 |  | 136,2 | 136,2 | х | х |  | Исполнено |
| 16 | Основное мероприятие 3.1. | Осуществление полномочий по первичному воинскому учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация Колбинского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 136,2 |  | 136,2 | 136,2 | х | х |  | Исполнено |
| 17 | Мероприятие 3.1.1 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами). | Администрация Колбинского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 123,00 |  | 123,00 | 123,00 | Своевременно выплачивать заработную плату в полном объеме согласно отработанного времени | Заработная плата выплачена в полном объеме согласно отработанного времени |  | Исполнено |
| 17 | Мероприятие 3.1.2 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) | Администрация Колбинского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 13,2 |  | 13,2 | 13,2 | оплата по факту выставленных счет - фактур по расходным материалам; | оплата по факту выставленных счет - фактур по расходным материалам; |  | Исполнено |

Таблица 2

| Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Колбинского сельского поселения «Муниципальное управление сельского поселения» на 2020 - 2028 годы по состоянию на 01.01.2024года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальное управление сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля исправного оборудования, программного обеспечения, | %. | 100 | 100 | 100 | Исполнено |
| 2 | Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуги, соответствующие требованиям федерального законодательства. | % | 100 | 100 | 100 | Исполнено |
| 3 | Удовлетворенность населения качеством и (или) доступностью муниципальных услуг, предоставляемых поставщиками услуг. | %. | 98 | 98 | 98 | Исполнено |
| 4 | Доля пользователей, подключенных к системе электронного документооборота. | % | 100 | 100 | 100 | Исполнено |
| 5 | Доля обоснованных жалоб (обращений) граждан о нарушении порядка работы с документами, от общего числа поступивших жалоб. | % | 0 | 0 | 0 | Исполнено |
| 6 | Возможность населения вносить предложения в проекты нормативных правовых актов. | да/нет | да | да | да | Исполнено |
| 7 | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований сельского поселения, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации (от количества муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку). | % | 100 | 100 | 100 | В отчетном финансовом году прошли 2 муниц. служ.повышения квалификации муниц. служ. |
| 8 | Количество подготовленных нормативных правовых актов на уровне сельского поселения. | ед. | 67 | 67 | 121 |  |
| 9 | Отношение объема муниципального долга Колбинского сельского поселения к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из областного бюджета (%). | % | 50 | 50 | 50 | Исполнено |
| 10 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций (%) | % | 0 | 0 | 0 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ не предоставлялись |
| 11 | Численность граждан, получивших пенсии, имеющих право на их получение в соответствии с действующим законодательством. | ед. | 1 | 1 | 1 | Исполнено |
| Подпрограмма1 «Муниципальное управление» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля исправного оборудования, программного обеспечения, | %. | 100 | 100 | 100 | Исполнено |
| 1.2 | Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуги, соответствующие требованиям федерального законодательства. | % | 100 | 100 | 100 | Исполнено |
| 1.3 | Удовлетворенность населения качеством и (или) доступностью муниципальных услуг, предоставляемых поставщиками услуг. | %. | 98 | 98 | 98 | Исполнено |
| 1.4 | Доля пользователей, подключенных к системе электронного документооборота. | % | 100 | 100 | 100 | Исполнено |
| 1.5 | Доля обоснованных жалоб (обращений) граждан о нарушении порядка работы с документами, от общего числа поступивших жалоб. | % | 0 | 0 | 0 | Исполнено |
| 1.6 | Возможность населения вносить предложения в проекты нормативных правовых актов. | да/нет | да | да | да | Исполнено |
| 1.7 | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации (от количества муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку). | % | 100 | 100 | 100 | В отчетном финансовом году прошли 2 муниц. служ.повышения квалификации муниц. служ. |
| 1.8 | Количество подготовленных нормативных правовых актов на уровне сельского поселения | ед. | 67 | 67 | 121 | Исполнено |
| 1.9 | Численность граждан, получивших пенсии, имеющих право на их получение в соответствии с действующим законодательством. | ед. | 1 | 1 | 1 | Исполнено |
| Подпрограмма2 «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Отношение объема муниципального долга Колбинского сельского поселения к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из областного бюджета (%). | % | 50 | 50 | 50 | Исполнено |
| 2.2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций (%) | % | 0,0 | 0,0 | 0 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ не предоставлялись |
| Подпрограмма 3 «Финансовое обеспечение муниципальных образований сельского поселения для исполнения переданных полномочий» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля мероприятий муниципальной программы, по которым исполнены расходные обязательства в соответствии с планом реализации муниципальной программы %. | % | 100 | 100 | 100 | Исполнено |

Таблица 3

Информация
о расходах федерального, областного и местных бюджетов,  внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы Колбинского сельского поселения «Муниципальное управление сельского поселения я» на 2020 - 2028 годы по состоянию на 01.01.2024года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| муниципальная программа | Муниципальное управление сельского поселения на 2020-2028 годы | всего, в том числе: | 4345,8 | 4345,8 | 4345,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 136,2 | 136,2 | 136,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4209,6 | 4209,6 | 4209,6 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| в том числе: Подпрограмма 1 | Муниципальное управление | всего, в том числе: | 4209,6 | 4209,6 | 4209,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4209,6 | 4209,6 | 4209,6 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления | всего, в том числе: | 3648,0 | 3648,0 | 3648,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3648,0 | 3648,0 | 3648,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами).) | всего, в том числе: | 995,4 | 995,4 | 995,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 995,4 | 995,4 | 995,4 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | всего, в том числе: | 282,4 | 282,4 | 282,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 282,4 | 282,4 | 282,4 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) | всего, в том числе: | 237,9 | 237,9 | 237,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 237,9 | 237,9 | 237,9 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.4 | Расходы на обеспечение деятельности главы сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | всего, в том числе: | 1217,3 | 1217,3 | 1217,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1217,3 | 1217,3 | 1217,3 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
|  | Расходы на приобретение служебного автотранспорта органами местного самоуправления сельского поселения в рамках подпрограммы «Муниципальное управление» муниципальной программы Колбинского сельского поселения «Муниципальное управление сельского поселения» (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) | всего, в том числе: | 915,00 | 915,00 | 915,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 915,00 | 915,00 | 915,00 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств | всего, в том числе: | 561,6 | 561,6 | 561,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 561,6 | 561,6 | 561,6 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1 | Выполнение других расходных обязательств (межбюджетные трансферты) | всего, в том числе: | 505,0 | 505,0 | 505,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 505,0 | 505,0 | 505,0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Подпрограмма 3. | Финансовое обеспечение муниципальных образований сельского поселения для исполнения переданных полномочий | всего, в том числе: | 136,2 | 136,2 | 136,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 136,2 | 136,2 | 136,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Осуществление полномочий по первичному воинскому учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего, в том числе: | 136,2 | 136,2 | 136,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 136,2 | 136,2 | 136,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами). | всего, в том числе: | 123,0 | 123,0 | 123,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 123,0 | 123,0 | 123,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.2 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) | всего, в том числе: | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |

6. Анализ факторов и рисков, повлиявших на результаты реализации мероприятий муниципальной программы.

В ходе реализации программных мероприятий муниципальной программы проводился комплексный анализ факторов и рисков, влияющих на результаты исполнения мероприятий, в результате которого были приняты меры  в части своевременной корректировки перечня основных мероприятий и их финансового обеспечения.

Соответствующие уточнения в течение года обеспечивались внесением в муниципальную программу необходимых изменений в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой  оценки  эффективности, определенной  муниципальной программы.

Оценка достижения запланированных количественных значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществлена путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующей формуле:

| Пэф = | n SUM Пi i=1 | = | 100+100+100+100+100+0+100+180,6+100+0 +100 | = | 93,7 | , где: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n |  | 11 |  |  |  |

__________________________________________________________________

Пэф  – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);

Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (%) (Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитана по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi/Пплi х 100%,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пплi / Пфi х 100%, где:

Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);

Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения)),

n – количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

По результатам проведенной оценки муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В очередном финансовом году и плановом периоде предусматривается:

1. Улучшение качества эксплуатации программно-аппаратных средств, надежность и бесперебойность их работы, надежность хранения и защиты информации, внедрение электронного документооборота, увеличении скорости обработки, поиска документов.

2. Повышение качества и доступности муниципальных услуг, регламентирование процедур предоставления муниципальных услуг и достижения снижения административных барьеров.

3.Качественного исполнения своих полномочий органами местного самоуправления.

4. Повышение эффективности организационно – документационной деятельности органов местного самоуправления сельского поселения, совершенствование системы контроля исполнения документов (служебной корреспонденции, поручений главы, обращений граждан), предполагающую сокращение сроков исполнения документов, а также повышение уровня открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов администрации Колбинского сельского поселения.

5.Формирование системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих сельского поселения.

6.Своевременная выплата муниципальных пенсий, работникам, ушедшим на пенсию по старости, замещавшим муниципальную должность муниципальной службы – срок 20 лет стажа муниципальной службы.

7. Выполнение бюджетных обязательств с высоким уровнем эффективности (выше 95%);