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1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа в 2024 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.
Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году, являются: 
своевременное поступление межбюджетных трансфертов из областного бюджета, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать бюджеты поселений; 
качественное составление кассового плана, анализ поступления доходных источников, снижения размера недоимки, что позволило исполнить бюджетные обязательства по финансированию первоочередных расходов, не прибегая к привлечению бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций;
постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства;
своевременная корректировка перечня основных мероприятий и их финансового обеспечения. 
Соответствующие уточнения в течение года обеспечивались внесением в муниципальную программу необходимых изменений в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей.


2. Информация об исполнении плана реализации муниципальной программы.
 
Реализация муниципальной программы осуществлялась посредством отдельных мероприятий в соответствии с планом её реализации.
Фактические расходы на реализацию программы в отчетном финансовом году составили 4345,8 рублей, или на 100 % от запланированного объема финансирования, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 136,2 тыс. рублей (100 % от плана);
за счет средств местного бюджета- 4209,6 рублей (100 % от плана).

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы представлен в таблице 1:

3. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы представлены в таблице 2:

	4. Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы.

         Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы представлены в таблице 3:







	Таблица 1
	Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Колбинского сельского поселения  «Муниципальное управление сельского поселения» на 2020 - 2028 годы по состоянию на 01.01.2023 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	 
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  основного мероприятия, мероприятия
	Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя)
	Плановый срок
 
	Фактический срок
	Расходы местного бюджета за отчетный период,  тыс. руб. 
	 
	 
	Результаты реализации мероприятий 
 
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1

	
	 
	
	
	начала реализации
мероприятия в отчетном году 
	окончания реализации
мероприятия
в отчетном году  
	начала реализации
мероприятия в отчетном году 
	окончания реализации
мероприятия
в отчетном году  
	предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году
	кассовый план  на отчетную 
дату 
	кассовое исполнение на отчетную дату
	запланированные 
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Муниципальная 
программа
	Муниципальное управление сельского поселения на 2020-2028 годы
	Администрация Колбинского сельского поселения
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	4345,8
	4345,8
	4345,8
	х
	х
	 Исполнено

	2
	Подпрограмма 1
	Муниципальное управление
	Администрация Колбинского сельского поселения
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	4209,6
	4209,6
	4209,6
	х
	х
	Исполнено 

	3
	Основное мероприятие 1.1
	 Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления

	Администрация Колбинского сельского поселения
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	3648,0
	3648,0
	3648,0
	х
	х
	 Исполнено

	4
	Мероприятие 1.1.1
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами).
	Администрация Колбинского сельского поселения
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	995,4
	995,4
	995,4
	 Своевременно выплачивать заработную плату в полном объеме согласно отработанного времени   
	Заработная плата выплачена в полном объеме согласно отработанного времени   
	Исполнено 

	5
	Мероприятие 1.1.2
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	Администрация Колбинского сельского поселения
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	282,4
	282,4
	282,4
	услуги связи –оплата по факту выставленных счет - фактур;
- программное обеспечение –. оплата по факту выставленных счет - фактур;
- по расходным материалам от проведенных процедур по заключению контрактов в конце.;
Оплата договоров по уборке помещений; обслуживания сайта поселения оплата по факту выставленных счет - фактур; обслуживание; и ремонт имущества оплата по факту выставленных счет – фактур.;
Оплата договоров доступа к сети Интернет
	услуги связи – 31,6 тыс. руб., оплата по факту выставленных счет - фактур;
- программное обеспечение и услуги в области информационных технол.– 110,2 тыс. руб. оплата по факту выставленных счет - фактур;
- по расходным материалам от проведенных процедур по заключению контрактов в конце года – 41,2 тыс. руб.;
Оплата договоров по закупке ГСМ 54,7тыс. руб; 
Оплата договоров доступа к сети Интернет-10 тыс.руб оплата по факту выставленных счет – фактур.
	Исполнено

	6
	Мероприятие 1.1.3
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)
	Администрация Колбинского сельского поселения
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	237,9
	237,9
	237,9
	оплата по налогу на имущество – 237,9 тыс. руб.  в результате списания ОС и соответственно амортизации

	- оплата по налогу на имущество – 237,9 тыс. руб.  в результате списания ОС и соответственно амортизации

	Исполнено

	7
	Мероприятие 1.1.4
	Расходы на обеспечение деятельности главы сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами).
	Администрация Колбинского сельского поселения
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	1217,3
	1217,3
	1217,3
	 Своевременно выплачивать заработную плату в полном объеме согласно отработанного времени   
	Заработная плата выплачена в полном объеме согласно отработанного времени   
	Исполнено

	
	
	Расходы на приобретение служебного автотранспорта органами местного самоуправления сельского поселения в рамках подпрограммы «Муниципальное управление» муниципальной программы Колбинского сельского поселения «Муниципальное управление сельского поселения»(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
	Администрация Колбинского сельского поселения
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	915,00
	915,00
	915,00
	оплата по факту выставленной счет-фактуры
	оплата по факту выставленной счет-фактуры 915,00 тыс.руб.
	Исполнено

	8
	Основное мероприятие 1.2
	Финансовое обеспечение выполнение других расходных обязательств
	Администрация Колбинского сельского поселения
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	561,6
	561,6
	561,6
	х
	х
	Исполнено

	9
	Мероприятие 1.2.1
	Выполнение других расходных обязательств (межбюджетные трансферты)
	Администрация Колбинского сельского поселения
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	505,00
	505,00
	505,00
	Выполнение бюджетных обязательств, установленных решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период; создание условий для обеспечения сбалансированности бюджетов поселений
	Средства по Соглашениям по передаче полномочий -398,6  тыс.руб
	Исполнено

	12
	Подпрограмма 2 
	Управление муниципальным финансами

	Администрация Колбинского сельского поселения
	по мере необходимости
	по мере необходимости
	х
	х
	х
	х
	х
	Мероприятие в отчетном финансовом году не реализовывалось  
	х
	Финансирование не было предусмотрено 

	13
	
Основное 
мероприятие 2.1
	Процентные платежи по муниципальному долгу
	Администрация Колбинского сельского поселения
	по мере необходимости
	по мере необходимости
	х
	х
	х
	х
	х
	Мероприятие в отчетном финансовом году не реализовывалось  
	х
	 Финансирование не было предусмотрено

	14
	Мероприятие 2.1.1
	Процентные платежи по муниципальному долгу (обслуживание муниципального долга)
	Администрация Колбинского сельского поселения
	по мере необходимости
	по мере необходимости
	х
	х
	х
	х
	х
	Мероприятие в отчетном финансовом году не реализовывалось  
	х
	Финансирование не было предусмотрено 

	15
	Подпрограмма 3.
	Финансовое обеспечение муниципальных образований сельского поселения для исполнения переданных полномочий
	Администрация Колбинского сельского поселения
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	136,2
	136,2
	136,2
	х
	х
	Исполнено 

	16
	Основное мероприятие 3.1.
	Осуществление полномочий по первичному воинскому учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
	Администрация Колбинского сельского поселения
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	136,2
	136,2
	136,2
	х
	х
	Исполнено 

	17
	Мероприятие 3.1.1
	Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами).
	Администрация Колбинского сельского поселения
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	123,00
	123,00
	123,00
	 Своевременно выплачивать заработную плату в полном объеме согласно отработанного времени   
	Заработная плата выплачена в полном объеме согласно отработанного времени   
	Исполнено 

	17
	Мероприятие 3.1.2
	Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
	Администрация Колбинского сельского поселения
	01.01.2024
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	13,2
	13,2
	13,2
	оплата по факту выставленных счет - фактур по расходным материалам;
	оплата по факту выставленных счет - фактур по расходным материалам;
	 Исполнено



	Таблица 2
	Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Колбинского сельского поселения «Муниципальное управление сельского поселения» на 2020 - 2028 годы по состоянию на 01.01.2024года

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
 
 
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	 год, предшествующий отчетному
	отчетный год план
	 факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Муниципальное управление сельского поселения»

	1
	Доля исправного оборудования, программного обеспечения, 
	%.
	100
	100
	100
	 Исполнено

	2
	Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуги, соответствующие требованиям федерального законодательства. 
	%
	100
	100
	100
	 Исполнено

	3
	Удовлетворенность населения качеством и (или) доступностью муниципальных услуг, предоставляемых поставщиками услуг.
	%.
	98
	98
	98
	Исполнено

	4
	Доля пользователей, подключенных к системе электронного документооборота.
	%
	100
	100
	100
	Исполнено

	5
	Доля обоснованных жалоб (обращений) граждан о нарушении порядка работы с документами, от общего числа поступивших жалоб.
	%
	0
	0
	0
	Исполнено

	6
	Возможность населения вносить предложения в проекты нормативных правовых актов.
	да/нет
	да
	да
	да
	Исполнено

	7
	Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований сельского поселения, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации (от количества муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку).
	%
	100
	100
	100
	В отчетном финансовом году прошли 2 муниц. служ.повышения квалификации муниц. служ.

	8
	Количество подготовленных нормативных правовых актов на уровне сельского поселения.
	ед.
	67
	67
	121
	

	9
	Отношение объема муниципального долга Колбинского сельского поселения к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из областного бюджета (%).
	%
	50
	50
	50
	Исполнено

	10
	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций (%)
	%
	0
	0
	0
	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ не предоставлялись

	11
	Численность граждан, получивших пенсии, имеющих право на их получение в соответствии с действующим законодательством.
	ед.
	1
	1
	1
	Исполнено

	Подпрограмма1 «Муниципальное управление»

	1.1
	Доля исправного оборудования, программного обеспечения, 
	%.
	100
	100
	100
	Исполнено

	1.2
	Доля муниципальных услуг, по которым приняты административные регламенты предоставления услуги, соответствующие требованиям федерального законодательства. 
	%
	100
	100
	100
	Исполнено

	1.3
	Удовлетворенность населения качеством и (или) доступностью муниципальных услуг, предоставляемых поставщиками услуг.
	%.
	98
	98
	98
	Исполнено

	1.4
	Доля пользователей, подключенных к системе электронного документооборота.
	%
	100
	100
	100
	Исполнено

	1.5
	Доля обоснованных жалоб (обращений) граждан о нарушении порядка работы с документами, от общего числа поступивших жалоб.
	%
	0
	0
	0
	Исполнено

	1.6
	Возможность населения вносить предложения в проекты нормативных правовых актов.
	да/нет
	да
	да
	да
	Исполнено

	1.7
	Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации (от количества муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения, обязанных в отчетном периоде повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку).
	%
	100
	100
	100
	В отчетном финансовом году прошли 2 муниц. служ.повышения квалификации муниц. служ.

	1.8
	Количество подготовленных нормативных правовых актов на уровне сельского поселения 
	ед.
	67
	67
	121
	Исполнено

	1.9
	Численность граждан, получивших пенсии, имеющих право на их получение в соответствии с действующим законодательством.
	ед.
	1
	1
	1
	Исполнено

	Подпрограмма2 «Управление муниципальными финансами»

	2.1
	Отношение объема муниципального долга Колбинского сельского поселения к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из областного бюджета (%).
	%
	50
	50
	50
	Исполнено

	2.2
	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций (%)
	%
	0,0
	0,0
	0
	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ не предоставлялись

	Подпрограмма 3 «Финансовое обеспечение муниципальных образований сельского поселения для исполнения переданных полномочий»

	 3.1
	Доля мероприятий муниципальной программы, по которым исполнены расходные обязательства в соответствии с планом реализации муниципальной программы %.
	%
	100
	100 
	100 
	Исполнено 


	
Таблица 3

Информация
о расходах федерального, областного и местных бюджетов,  внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы Колбинского сельского поселения «Муниципальное управление сельского поселения я» на 2020 - 2028 годы по состоянию на 01.01.2024года 

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия 
	Источники ресурсного обеспечения
	Расходы за отчетный период,  тыс. руб. 
 
 

	
	
	
	лимит на  год
	фактическое финансирование

	кассовое исполнение на отчетную дату

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	муниципальная 
программа 
	Муниципальное управление сельского поселения на 2020-2028 годы
	всего, в том числе:
	4345,8
	4345,8
	4345,8

	
	
	федеральный бюджет
	136,2
	136,2
	136,2

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	4209,6
	4209,6
	4209,6

	
	
	внебюджетные фонды
	
	
	

	
	
	юридические лица
	
	
	

	
	
	физические лица
	
	
	

	в том числе:
Подпрограмма 1 
	Муниципальное управление
	всего, в том числе:
	4209,6
	4209,6
	4209,6

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	4209,6
	4209,6
	4209,6

	
	
	внебюджетные фонды
	
	
	

	
	
	юридические лица
	
	
	

	
	
	физические лица
	
	
	

	Основное 
мероприятие 1.1 

	Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
	всего, в том числе:
	3648,0
	3648,0
	3648,0

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	3648,0
	3648,0
	3648,0

	
	
	внебюджетные фонды
	
	
	

	
	
	юридические лица
	
	
	

	
	
	физические лица
	
	
	

	

Мероприятие 1.1.1
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами).)
	всего, в том числе:
	995,4
	995,4
	995,4

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	995,4
	995,4
	995,4

	
	
	внебюджетные фонды
	
	
	

	
	
	юридические лица
	
	
	

	
	
	физические лица
	
	
	

	

Мероприятие 1.1.2
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 
	всего, в том числе:
	282,4
	282,4
	282,4

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	282,4
	282,4
	282,4

	
	
	внебюджетные фонды
	
	
	

	
	
	юридические лица
	
	
	

	
	
	физические лица
	
	
	

	

Мероприятие 1.1.3
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

	всего, в том числе:
	237,9
	237,9
	237,9

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	237,9
	237,9
	237,9

	
	
	внебюджетные фонды
	
	
	

	
	
	юридические лица
	
	
	

	
	
	физические лица
	
	
	

	

Мероприятие 1.1.4
	Расходы на обеспечение деятельности главы сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
	всего, в том числе:
	1217,3
	1217,3
	1217,3

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	1217,3
	1217,3
	1217,3

	
	
	внебюджетные фонды
	
	
	

	
	
	юридические лица
	
	
	

	
	
	физические лица
	
	
	

	
	Расходы на приобретение служебного автотранспорта органами местного самоуправления сельского поселения в рамках подпрограммы «Муниципальное управление» муниципальной программы Колбинского сельского поселения «Муниципальное управление сельского поселения» (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
	всего, в том числе:
	915,00
	915,00
	915,00

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	915,00
	915,00
	915,00

	
	
	местный бюджет
	
	
	

	
	
	внебюджетные фонды
	
	
	

	
	
	юридические лица
	
	
	

	
	
	физические лица
	
	
	

	Основное мероприятие 1.2.
	Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств
	всего, в том числе:
	561,6
	561,6
	561,6

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	561,6
	561,6
	561,6

	
	
	внебюджетные фонды
	
	
	

	
	
	юридические лица
	
	
	

	
	
	физические лица
	
	
	

	

Мероприятие 1.2.1
	
Выполнение других расходных обязательств (межбюджетные трансферты)
	всего, в том числе:
	505,0
	505,0
	505,0

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	505,0
	505,0
	505,0

	
	
	внебюджетные фонды
	
	
	

	
	
	юридические лица
	
	
	

	
	
	физические лица
	
	
	

	Подпрограмма 3.
	Финансовое обеспечение муниципальных образований сельского поселения для исполнения переданных полномочий

	всего, в том числе:
	136,2
	136,2
	136,2

	
	
	федеральный бюджет
	136,2
	136,2
	136,2

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	
	
	

	
	
	внебюджетные фонды
	
	
	

	
	
	юридические лица
	
	
	

	
	
	физические лица
	
	
	

	Основное мероприятие 3.1.
	Осуществление полномочий по первичному воинскому учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

	всего, в том числе:
	136,2
	136,2
	136,2

	
	
	федеральный бюджет
	136,2
	136,2
	136,2

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	
	
	

	
	
	внебюджетные фонды
	
	
	

	
	
	юридические лица
	
	
	

	
	
	физические лица
	
	
	

	Мероприятие
3.1.1
	Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами).
	всего, в том числе:
	123,0
	123,0
	123,0

	
	
	федеральный бюджет
	123,0
	123,0
	123,0

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	
	
	

	
	
	внебюджетные фонды
	
	
	

	
	
	юридические лица
	
	
	

	
	
	физические лица
	
	
	

	Мероприятие
3.1.2
	Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
	всего, в том числе:
	13,2
	13,2
	13,2

	
	
	федеральный бюджет
	13,2
	13,2
	13,2

	
	
	областной бюджет
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	
	
	

	
	
	внебюджетные фонды
	
	
	

	
	
	юридические лица
	
	
	

	
	
	физические лица
	
	
	



   6. Анализ факторов и рисков, повлиявших на результаты реализации мероприятий муниципальной программы.

В ходе реализации программных мероприятий муниципальной программы проводился комплексный анализ факторов и рисков, влияющих на результаты исполнения мероприятий, в результате которого были приняты меры  в части своевременной корректировки перечня основных мероприятий и их финансового обеспечения. 
Соответствующие уточнения в течение года обеспечивались внесением в муниципальную программу необходимых изменений в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой  оценки  эффективности, определенной  муниципальной программы.

Оценка достижения запланированных количественных значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы осуществлена путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующей формуле:

	

Пэф =
	n
SUM Пi
i=1
	

 =
	
100+100+100+100+100+0+100+180,6+100+0
+100

	

=

	

93,7
	

, где:

	
	n
	
	11
	
	
	


__________________________________________________________________                                           
Пэф  – степень достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы (%);
Пi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (%) (Степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы рассчитана по следующим формулам:
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
Пi = Пфi/Пплi х 100%,

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
Пi = Пплi / Пфi х 100%, где:

Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);
Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения)), 
n – количество показателей эффективности реализации муниципальной программы.

По результатам проведенной оценки муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В очередном финансовом году и плановом периоде предусматривается:
1. Улучшение качества эксплуатации программно-аппаратных средств, надежность и бесперебойность их работы, надежность хранения и защиты информации, внедрение электронного документооборота, увеличении скорости обработки, поиска документов.
2. Повышение качества и доступности муниципальных услуг, регламентирование процедур предоставления муниципальных услуг и достижения снижения административных барьеров.
3.Качественного исполнения своих полномочий органами местного самоуправления.
4. Повышение эффективности организационно – документационной деятельности органов местного самоуправления сельского поселения, совершенствование системы контроля исполнения документов (служебной корреспонденции, поручений главы, обращений граждан), предполагающую сокращение сроков исполнения документов, а также повышение уровня открытости и доступности к проектам нормативных правовых актов администрации Колбинского сельского поселения.
5.Формирование системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих сельского поселения.
6.Своевременная выплата муниципальных пенсий, работникам, ушедшим на пенсию по старости, замещавшим муниципальную должность муниципальной службы – срок 20 лет стажа муниципальной службы.
7. Выполнение бюджетных обязательств с высоким уровнем эффективности (выше 95%);
